## ТИТ.СПИС.2024год
| СОГЛАСОВАНО |  |  | СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Начальник УЖКХ |  |  | финансовый отдел РИК | [5 empty] | Решение Мостовского райисполкома
| Гродненского облисполкома | [8 empty] | от _________________ №____
|  | Н.А.Гуламова |  | ________________________________
| "____" ____________2024г. |  |  | "____" ____________2024г. | [5 empty] | "____" ____________2024г.
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда 2024 года по Мостовскому району
рублей
№ п/п | Наименование объекта | Общая площ. квартир жил. домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв.м | Сроки проведения работ |  | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей |  |  | Использовано средств на 01. 01.2024г.,руб | План финансирования 2024 года, рублей
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | всего | в том числе
[11 empty] | кредиторск. задолжен. на 01.01.2024г | стоимость работ на 2024г.
[12 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт общежития №32 по улице 30 лет ВЛКСМ в городе Мосты (1987) | 2596.4 | 2596.4 | 11.23г. | 01.24г. | 1943601 | 1689008 |  | 1348469.26 | 105493 |  | 105493 | 0
2 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по проспекту Юности в городе Мосты (1975) | 4115.5 | 4115.5 | 02.24г. | 05.24г. | 1093736 |  |  |  | 1017636.04 | - | 700000 | 317636.04
3 | Капитальный ремонт жилого дома №7 по улице Строителей в городе Мосты (1989) | 2275.4 | 2275.4 | 08.24г. | 10.24г. | 646502 |  |  |  | 552929.88 | - | 380000 | 172929.88
4 | Капитальный ремонт жилого дома №2 по улице Котовского в городе Мосты (1964) | 2033 | 2033 | 05.24г. | 07.24г. | 589667 |  |  |  | 555745.08 | - | 226311 | 329434.08
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
5 | Капитальный ремонт балконов жилого дома № 4 по улице Котовского в городе Мосты |  |  |  |  | 67483 |  |  |  | 0 | -
6 | Перевод с печного отопления на электроотопление в жилом доме №21 по улице 30 лет ВЛКСМ в городе Мосты |  |  |  |  | 196442 |  |  |  | 0 | -
Разработка проектной документации
5 | Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в городе Мосты | 877 | [6 empty] | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7704.57 | псд(предварительная смета)
7 | Капитальный ремонт жилого дома №14 по улице Строителей в городе Мосты | [8 empty] | 30000 | - | 0 | 30000
8 | Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице Строителей в городе Мосты | [8 empty] | 30000 | - | 0 | 30000
| ВСЕГО: |  | 11020.3 |  |  | 3947764 | 0 |  |  | 2291804 | - | 1411804 | 880000
Задолженность за 2009г.,млн.руб
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
Мостовского района
№ п/п | Наименование объекта | Нормативн. срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м. руб | Виды ремонтно-строительных работ |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт общежития №32 по улице 30 лет ВЛКСМ в городе Мосты (1987) | 3 | 11.23г. | 01.24г. | 748.58 | рем.кровли,ремонт фасада (ремонт стыков стеновых панелей,замена окон, ремонт входных групп), ремонт инж.сетей (отопление, водоснабжение,канализация, электроснабжение), ремонт помещений тепловых узлов
2 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по проспекту Юности в городе Мосты (1975) | 3.5 | 02.24г. | 05.24г. | 265.7602 | рем.фасада(ремонт стыков стеновых панелей,замена окон в местах общего пользования,ремонт входных групп),инж.сетей (отоплен.,водоснабж.,канализация,электроснабжение),ремонт помещений тепловых узлов
3 | Капитальный ремонт жилого дома №7 по улице Строителей в городе Мосты (1989) | 3 | 08.24г. | 10.24г. | 284.1267 | рем.кровли,фасада(ремонт стыков стеновых панелей,замена окон в местах общего пользования,ремонт входных групп),инж.сетей (отоплен.,водоснабж.,канализация,электроснабжение),ремонт помещений тепловых узлов
4 | Капитальный ремонт жилого дома №2 по улице Котовского в городе Мосты (1964) | 3 | 05.24г. | 07.24г. | 290.0477 | рем.фасада (ремонт входных групп),инж.сетей (отоплен.,водоснабж.,канализация,электроснабжение),ремонт помещений тепловых узлов
| Начальник отдела ЖКХ райисполкома | [5 empty] | А.И.Шведова